## Hoja1
Proyecto : DuocOfCourse
| Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 | [8 empty] | Fase 3
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
TAREAS FASE 1
Creacion Grupo
Entrega documentos personales
Entrega documentos personales,carta gantt
Entrega Documentacion
Entrega Documentacion/CIERRE
TAREAS FASE 2
Modelamiento BD
Desarrollo frontend sistema web
Entrega Modelo arquitectonico
Desarrollo BD
Desarrollo Backend sistema web
Implementación de APIs
Desarrollo sistema de escritorio
Entrega 100% desarrollo
TAREAS FASE 3
Pruebas y QA
Capaticaciones y manual de usuario
Implementación de proyecto
Acta de cierre de proyecto