## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R01 | Robo de credenciales | Externo | Muy Bajo | Marginal | El usuario puede cambiar su contraseña en el menú de login utilizando su correo electrónico. | Programador Backend
R02 | Sobrecarga de tareas para los integrantes | Desarrollo | Bajo | Crítica | Se asignarán tareas de desarrollo al Jefe de proyecto para disminuir la carga para los desarrolladores. | Jefe de Proyecto
R03 | Cambios durante el desarrollo | Desarrollo | Bajo | Marginal | Definir y congelar el alcance del proyecto para las actividades clave, permitiendo cambios en requerimientos que no sean claves. | Jefe de Proyecto
R04 | Poca promoción del aplicativo | Proyecto | Bajo | Marginal | Dar a conocer el producto para los estudiantes y docentes, hablando de ello en clases, colocando afiches y publicaciones en redes sociales. | Duoc UC
R05
R06
R07
R08
R09
R10

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto