## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Jefe de proyecto | Backend | Frontend/DBA
Acta de constitución | R | I | I | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Carta Gantt | R | C | C
Documento Caso de uso Extendido | R | C | C
Prototipo | A | I | R
Informe ERS | R | I | I
Matriz EDT | R | I | I
Planilla de requerimientos | R | C | C
Documento Arquitectura Sistema | R | I | I
Diccionaro de datos | A | I | R
Documento Proceso de Negocio | R | C | C
AS-IS | R | C | C
TO-BE | R | C | C
Matriz control de cambio | R | I | I
Matriz de riesgo | R | C | C
Matriz RACI | R | I | I
Implementación ambiente de desarrollo | A | R | A
Creacion de los script de tablas base de datos | A | C | R
Creacion de los script de consultas PL/SQL | A | C | R
Desarrollo del Módulo de Cursos (Ambas aplicaciones) | A | R | I
Desarrollo del Módulo de Registro (Ambas aplicaciones) | A | R | I
Desarrollo del Módulo de Exámenes (Ambas aplicaciones) | A | R | I
Desarrollo del Módulo de Estudiantes | A | R | I
Desarrollo del Módulo del Administrador | A | R | I
Desarrollo del Módulo de Calificaciones | A | R | I
Desarrollo de Módulos de generación de documentos (Ambas aplicaciones) | A | R | I
Desarrollo de cálculos automatizados de calificación y progreso | A | R | I
Encriptación de contraseñas | A | R | I
Integración de ambas plataformas (Instructores/Admin y Estudiantes) | A | R | I
Pruebas Unitarias y de Integración | A | R | I
Implementación de Notificaciones | A | R | I
Recuperación de contraseña | A | R | I
Optimización de la Accesibilidad y Compatibilidad en Móviles | A | I | R
Pruebas de Usabilidad | A | R | I
Ajustes y Mejora Continua | A | R | I
Implementación ambiente de pruebas | A | R | I
Pruebas Funcionales | A | R | I
Pruebas con Usuarios | A | R | I
Migración del sistema a producción | A | R | I
Capacitaciones | R | I | I
Manuales Usuario | R | I | I
Acta cierre de proyecto | R | I | I