## Hoja1
Matriz Control de Cambio Duoc OfCourse
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01
SC-02
SC-03
SC-04
SC-05
Matriz Control de Cambio Duoc OfCourseAdmin
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Jefe de proyecto | 2025-12-02 | C | Urgente | Medio | El usuario ya no puede modificar su rol | RF-4 | CU-4 | Pruebas | Bajo | Aprobado
SC-02 | Jefe de proyecto | 2025-12-02 | C | Urgente | Medio | El usuario ya no puede dejar en blanco su apellido | RF-4 | CU-4 | Pruebas | Bajo | Aprobado
SC-03
SC-04
SC-05