## Hoja 1
Fecha | Semana | Actividad programada | Responsable | Estado | % Avance | Observaciones
2025-08-14 | 1 | Inicio de planificación de proyecto | Jefe de proyecto | Completado | 100% | Se establecen roles y objetivos del proyecto
2025-08-21 | 2 | Diseño de la interfaz web | Frontend | Completado | 100% | Se crea el prototipo de la página web
2025-08-28 | 3 | Diseño de la interfaz escritorio | Frontend | Completado | 100% | Se crea el prototipo de la aplicación de escritorio
2025-09-04 | 4 | Modelamiento base de datos | DBA | Completado | 100% | Se crea la base de datos
2025-09-11 | 5 | Documentación del proyecto | Jefe de proyecto | Completado | 100%
2025-09-18 | 6 | Documentación del proyecto | Jefe de proyecto | Completado | 100%
2025-09-25 | 7 | Documentación del proyecto | Jefe de proyecto | Completado | 100%
2025-10-02 | 8 | Presentación | Jefe de proyecto | Completado | 100% | Se presenta la documentación inicial y prototipo al cliente de forma online
2025-10-09 | 9 | Desarrollo página web | Backend | Completado | 100% | Se comienza la programación del backend de la página
2025-10-16 | 10 | Documentación del proyecto | Jefe de proyecto | Completado | 100%
2025-10-23 | 11 | Desarrollo aplicación de escritorio | Jefe de proyecto | Completado | 100% | Se comienza el desarrollo de la aplicación de escritorio
2025-10-30 | 12 | Implementación del frontend y backend | Frontend | Completado | 100% | Se junta el frontend y backend de la página web
2025-11-06 | 13 | Desarrollo | Todo el equipo | Completado | 100%
2025-11-13 | 14 | Desarrollo | Todo el equipo | Completado | 100%
2025-11-20 | 15 | Desarrollo | Todo el equipo | Completado | 100%
2025-11-27 | 16 | Presentación del desarrollo | Jefe de proyecto | Completado | 100% | Se presentan los entregables funcionando de forma online
2025-12-04 | 17 | Mejoras y pruebas de calidad | Todo el equipo | Completado | 100% | Se realizan los planes de prueba y las mejoras definidas en la presentación
2025-12-09 | 18 | Entrega final del producto | Jefe de proyecto | Completado | 100% | Se entrega el proyecto completo, mejorado y se presenta al cliente de forma presencial