## Matriz de Comunicación
Matriz de plan de comunicación del proyecto
TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | DESTINATARIOS | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FORMATO | MÉTODO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA
Presentación Proyecto | Dar a conocer al cliente el progreso del proyecto y obtener su nivel de satisfacción | Pantalla a pantalla Cara a cara | Cada 2 meses | Cliente | Nicolás Canales | Documentación, PPT y plataformas desarrolladas | Power Point Collab | Correo electrónico | Según sea necesario
Mensaje de seguimiento | Identificar avances y tareas pendientes | Otro | Según sea necesario | Equipo de Desarrollo | Nicolás Canales | Mensajes | WhatsApp | En persona | Una vez
Reunión semanal | Reportar avances de la semana, dudas y planificar futuros avances | Pantalla a pantalla Cara a cara | Semanal | Equipo de Desarrollo | Nicolás Canales | Avances, documentación. | Discord | Cara a cara | Diario
[8 empty] | Pantalla a pantalla | Semanal
[8 empty] | Conferencia telefónica | Bimensual
[8 empty] | Reunión presencial | Mensual
[8 empty] | Boletín | Bimestral
Informe del proyecto
Otro