## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Frontend / DBA | Backend | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 4 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales
Aprobación del Acta | 1 | 2 | 0 | 0 | Prog Frontend/DBA | Benjamín Guajardo
Definición de requerimientos Generales | 1 | 6 | 2 | 2 | Prog Backend | Benjamín Gamboa
Organización del equipo | 1 | 3 | 0 | 0
|  | 15 | 2 | 2
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Frontend / DBA | Backend
Captura de requerimientos específicos | 1 | 5 | 3 | 3
Documento de arquitectura SW | 1 | 0 | 4 | 4
Documento de casos de uso | 1 | 3 | 0 | 0
Prototipos | 2 | 0 | 10 | 0
Propuesta ERS | 1 | 2 | 0 | 0
|  | 10 | 17 | 7
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Frontend / DBA | Backend
Implementación ambiente de desarrollo | 1 | 4 | 8 | 8
Creacion de los script de tablas base de datos | 2 | 4 | 8 | 12
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 3 | 4 | 8 | 20
Desarrollo del Módulo de Cursos (Ambas aplicaciones) | 2 | 4 | 12 | 16
Desarrollo del Módulo de Registro (Ambas aplicaciones) | 2 | 4 | 10 | 16
Desarrollo del Módulo de Exámenes (Ambas aplicaciones) | 4 | 8 | 0 | 32
Desarrollo del Módulo de Estudiantes | 3 | 8 | 8 | 24
Desarrollo del Módulo del Administrador | 2 | 12 | 24 | 24
Desarrollo del Módulo de Calificaciones | 3 | 8 | 0 | 24
Desarrollo de Módulos de generación de documentos (Ambas aplicaciones) | 2 | 8 | 6 | 12
Desarrollo de cálculos automatizados de calificación y progreso | 1 | 3 | 4 | 6
Encriptación de contraseñas | 2 | 4 | 0 | 12
Integración de ambas plataformas (Instructores/Admin y Estudiantes) | 3 | 8 | 8 | 24
Pruebas Unitarias y de Integración | 3 | 8 | 8 | 24
Implementación de Notificaciones | 2 | 4 | 12 | 16
Recuperación de contraseña | 1 | 3 | 6 | 6
Optimización de la Accesibilidad y Compatibilidad en Móviles | 2 | 4 | 16 | 4
Pruebas de Usabilidad | 2 | 8 | 16 | 0
Ajustes y Mejora Continua | 2 | 8 | 16 | 8
|  | 114 | 170 | 288
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Frontend / DBA | Backend
Implementación ambiente de pruebas | 1 | 5 | 6 | 4
Pruebas Funcionales | 2 | 2 | 10 | 0
Pruebas con Usuarios | 2 | 3 | 10 | 0
|  | 10 | 26 | 4
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Frontend / DBA | Backend
Migración del sistema a producción | 1 | 4 | 6 | 8
Capacitaciones | 1 | 3 | 3 | 0
Manuales Usuario | 1 | 2 | 4 | 0
Acta cierre de proyecto | 1 | 5 | 0 | 0
|  | 14 | 13 | 8
61

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 9375 | 15 | 140625 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
DBA | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 13750 | 2 | 27500 | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 4000 | 120000
PB | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 7500 | 2 | 15000 | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 5231 | 156930
|  |  |  | 0 | 0 | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 5231 | 156930
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 183125
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 9375 | 10 | 93750 | Jefe de Proyecto | 1528125
DBA | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 13750 | 17 | 233750 | Prog. Frontend / BDA | 3135000
PB | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 7500 | 7 | 52500 | Prog. Backend | 2317500
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 380000 | TOTAL HH | 6980625
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 9375 | 114 | 1068750 | Fase de Planificación | 183125
DBA | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 13750 | 170 | 2337500 | Fase de Análisis y Diseño | 380000
PB | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 7500 | 288 | 2160000 | Fase de Desarrollo | 5566250
QA | Calidad Y Testing |  |  | 0 | 0 | Fase de QA | 481250
DI | Diseñador |  |  | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 370000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 5566250 | TOTAL HH FASES | 6980625
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 9375 | 10 | 93750 | UTILIDAD | 4188375
DBA | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 13750 | 26 | 357500 | PRECIO FINAL | 11169000
PB | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 7500 | 4 | 30000
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 481250
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Nicolás Canales | 9375 | 14 | 131250
DBA | Prog. Frontend / BDA | Benjamín Guajardo | 13750 | 13 | 178750
PB | Prog. Backend | Benjamín Gamboa | 7500 | 8 | 60000
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 370000